## Slide 1: «Оптимизация процессов расчета за питание, учета питающихся в гимназии»
ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православная гимназия во имя Святых Кирилла и Мефодия г. Нижнего Новгорода»

## Slide 2: Паспорт проекта
ШАГ
01
Lorem ipsum
Характеристика проекта Владелец процесса — Худин Е.В., директор Периметр проекта – трапезная гимназии Руководитель проекта — Шелест Л.В., заместитель директора Финансирование: 380 000,00 рублей | Обоснование проекта Ключевой риск — отсутствие автоматизации школьного питания Проблемы: 1.Выполнение классным руководителем, секретарем несвойственных им обязанностей (сбор денег, учет питающихся) 2.Затраты времени на сообщение информации об опоздавшем учащемся 3.Возможность допуска ошибки при определении калорийности продуктов «вручную» 4.Конфликтные ситуации с родителями из-за невозможности отдать деньги, случайных ошибок при подсчете, потере детьми
Целевые показатели | План контрольных событий 1. Старт проекта: 16.08.2021г. 2. Анализ текущей ситуации (12.07-26.07.2021г.): • разработка текущей карты процесса (12.07- 22.07.2021 г.) • поиск и выявление проблем (12.07- 23.07.2021 г.) • разработка целевой карты процесса (19.07. – 26.07.2021 г.) • разработка «дорожной карты» реализации проекта (22.07-26.07.2021 г.) 3. Защита карточки проекта – 16.08.2021 4. Реализация мероприятия «дорожной карты» (27.09-16.12.2021 г.) 5. Завершение проекта (16.12.2021 г.)
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
1. Сокращение времени на сбор, учет, перераспределение денежных средств | 47 – 67 минут | 0
2. Сокращение времени на учет питающихся учащихся | 15 минут в день | 0
3. Сокращение времени на определение калорийности меню | 25 минут (при замене блюд) 1,5 часа на начальном этапе | 0
Эффекты: ускорение хозяйственных процессов – пропускная способность трапезной увеличится в 3-4 раза; сокращение бюджетных средств на 25-30% за счет оптимизации закупок; сокращение времени на расчеты, учет питающихся

## Slide 3: Краткое описание проекта
ШАГ
Проект представляет собой внедрение инновационного автоматизированного комплекса, позволяющего решать многие проблемы в организации учебного процесса образовательных учреждений, в том числе организовать системы:
безналичной оплаты школьного питания;
контроля и управления доступом в гимназии и т.д.

## Slide 4: Цели и задачи проекта
ШАГ
Цель проекта: Сокращение времени на систему расчетов за питание, учета питающихся, учета калорийности горячего питания в трапезной гимназии
Задачи проекта:
Обеспечение условий использования средств, выделяемых родителями ребенка на его питание в школе, исключительно на эти цели;
Обеспечение возможности индивидуального подхода к формированию меню учащегося в части гарантированного получения им необходимой дневной нормы жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов и т.п., что позволит создать реальные условия для «управления здоровьем ребенка через его питание»;
Создание благоприятных условий для защиты учащихся от приобретения и употребления ими некачественной или противопоказанной (как всем, так и индивидуально) пищевой продукции;
Создание единой информационной базы учеников по всем категориям питающихся.

## Slide 5: Планируемые качественные и количественные показатели
ШАГ
Количественные результаты:
Показатель | Результат
Снижение нагрузки на секретаря (%) | 30%
Снижение затрат времени классного руководителя (мин) | 15 мин
Снижение нагрузки на калькулятора (%) | 50%
Качественные результаты:
Обеспечение условий гарантированного получения и потребления учащимся полноценного горячего питания во время его нахождения в учебном заведении;
Обеспечение родителей информацией, как о составе и качестве питания их детей в школе, так и о расходовании выделяемых ими на школьное питание средств
Доступность приобретения продукции в буфете при безналичном расчете
Прозрачность финансовых операций для родителей и детей

## Slide 6: Карта текущего состояния процесса
ШАГ
01
Lorem ipsum

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса
ШАГ

## Slide 8: Преимущества проекта для родителей
ШАГ
Быстрый и удобный процесс оплаты через сеть банкоматов;
Снижение временных затрат на посещение школы родителями для оплаты за питание ребенка;
Учет и контроль денежных средств ребенка выданных на школьное питание с возможностью просмотра остатка по лицевому счету ребенка через интернет-сайт;
Решение проблемы потери денег учащимся, ошибок в подсчетах финансовых средств (избежание конфликтных ситуаций участников образовательных отношений).

## Slide 9: Преимущества проекта для гимназии
ШАГ
Контроль пропускного режима в гимназии. Фиксируются «входы» и «выходы» учащихся и сотрудников;
Автоматизированный учет посещаемости;
Учет количества питающихся;
Сокращение времени на систему расчетов за питание;